ГРАФИКИ ПОДГОТОВКИ  ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

(по состоянию на 01.06.2013г.)

График подготовки органами местного самоуправления Ленинградской области

проектов генеральных планов

| № п/п | Наименование поселения, входящего с состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | Этапы подготовки проекта генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принятие решения о подготовке проекта генерального плана (запланированный срок принятия решения, реквизиты принятого решения, наименование органа, принявшего решение) |  |  |  |  |  | Заключение муниципального контракта (МК) на выполнение работ (запланированный срок заключения муниципального контракта, реквизиты заключенного контракта, разработчик проекта) |  |  |  |  | Завершение работ, передача материалов проекта на согласование, опубликование проекта (запланированный срок представления проекта на согласование, реквизиты заключений о согласовании или отказе в согласовании, информация об опубликовании проекта генерального плана) Показатели на 01.08.2011 изменения на отчетный срок |  |  |  |  |  |  | Информация об утверждении генерального плана (запланированный срок утверждения, реквизиты решения об утверждении, наименование органа, утвердившего генеральный план) Показатели на 01.08.2011 изменения на отчетный срок |  |  |  |  |
| 1. | 2. |  |  |  |  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  | 4. |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |  | 6. |  |  |  |  |
| Бокситогорский муниципальный район (всего поселений 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бокситогорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации Боксит.гор.пос. от 07.11.2008 № 277 |  |  |  |  |  | МК №11/09-МК/36 от 10.04.09 ООО «Институт строительных проектов» |  |  |  |  | Не согласован |  |  |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 17.08.11 №145 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ефимовское городское поселение Западня Валерий Анастасович 241-30 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации Боксит.МР от 06.08.2010 № 715 |  |  |  |  |  | МК №10 от 28.10.2010 Д/с от 30.05.11 №1 НПИ «ЭНКО» |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 27.02.2013 №42-1810/13 |  |  |  |  |  | Февраль 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 3 | Пикалевское городское Поселение Филизова Вера Петровна 437-60 |  |  |  |  |  |  |  | Реш. собр. представителей от 22.11.2005 № 53 работы приостановлены до утверждения границ |  |  |  |  |  | МК№6932 от 6.12.2005г. ФГУП РосНИПИ Урбанистики |  |  |  |  | Сентябрь 2011 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |  |  |  | Февраль 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 4 | Анисимовское сельское Поселение Козлова Ольга Николаевна 8(81366) 63-144 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации Боксит. МР от 02.11.2010 № 1019 |  |  |  |  |  | МК №12 от 29.12.10 ООО |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 30.11.2012 №42-9873/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО27.02.2013 в измененной редакции |  |  |  |  |  | Февраль 2012 Срок перенесен на июль 2013 |  |  |  |  |  |
| 5 | Большедворское сельское поселение Западня Валерий Анастасович 241-30 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации Боксит. МР от 02.11.2010 № 1019 |  |  |  |  |  | МК №13 от 29.12.10 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  |  | Сентябрь 2011 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  | Февраль 2012 Срок перенесен на октябрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 6 | Борское сельское поселение Западня Валерий Анастасович 241-30 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации Боксит.МР от 02.11.2010 № 1019 |  |  |  |  |  | МК №14 от 29.12.10 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 28.09.12 №42-7656/12. Представлен на согласование в Правительство ЛО в измен. редакции 16.05.13 |  |  |  |  |  | Февраль 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 7 | Заборьевское сельское поселение Западня Валерий Анастасович 241-30 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации Боксит.МР от 02.11.2010 № 1019 |  |  |  |  |  | МК №15 от 29.12.10 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 10.08.12 №42-6148/12 Повторно. от 25.10.12 №42-6148/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО 02.04.2013 в измененной редакции Согласован |  |  |  |  |  | Февраль 2012 Срок перенесен на август 2013 |  |  |  |  |  |
| 8 | Климовское сельское поселение Западня Валерий Анастасович 241-30 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации Боксит.МР от 02.11.2010 № 1019 |  |  |  |  |  | МК №16 от 29.12.10 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 04.05.12 №42-3279/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО в измененной редакции Согласован. |  |  |  |  |  | Февраль 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  |
| 9 | Подборовское сельское поселение Западня Валерий Анастасович 241-30 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации Боксит.МР от 02.11.2010 № 1019 |  |  |  |  |  | МК №17 от 29.12.10 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 15.06.12 №42-4375/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО в измененной редакции Согласован. |  |  |  |  |  | Февраль 2012 Срок перенесен на август 2013 |  |  |  |  |  |
| 10 | Радогощинское сельское поселение Западня Валерий Анастасович 241-30 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации Боксит. МР от 02.11.2010 № 1019 |  |  |  |  |  | МК №18 от 29.12.10 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 04.04.13 №42-3123/13 |  |  |  |  |  | Февраль 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 11 | Самойловское сельское поселение Западня Валерий Анастасович 241-30 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации Боксит.МР от 02.11.2010 № 1019 |  |  |  |  |  | МК №19 от 29.12.10 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  |  | Сентябрь 2011 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  | Февраль 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |  |  |  |
| Волосовский муниципальный район (всего поселений 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Волосовское городское поселение Дмитравцов Александр Петрович 8 (813 73)21-394 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 15.05.09 № 37 |  |  |  |  |  | 11.01.2011конкурс МК от 19.01.11 №2 Инс-т тер-го планирования «Урбаника» СПб От 26.07.11 на 3 этап |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 31.07.12 №43-5871/12 Согласован. Проведены публичные слушания 18.12.12г. |  |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 13.03.13 №201 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Бегуницкое сельское Поселение Минюк Андрей Иванович 8 (813 73) 51 -150 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 20.04.09 № 26.1 |  |  |  |  |  | МК от 10.10.2011№10 ИТП «Урбаника» СПб |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на октябрь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Беседское сельское поселение Сафиханова Нина Владимировна 8 (813 73)63-330 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 26.02.09 № 5 |  |  |  |  |  | МК от 18.11.11 №1 Инс-т тер-го планирования «Урбаника» СПб |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на октябрь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Большеврудское сельское поселение Лустанкова Татьяна Константиновна 8 (813 73)55-124 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 27.02.09 № 6 |  |  |  |  |  | МК от 06.09.2010 б/н Инс-т тер-го планирования «Урбаника» СПб |  |  |  |  |  | Согласован Сводное заключение о согласовании от 29.03.12 №43-8785/11-0-1 |  |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 20.08.2012 №153 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Губаницкое сельское поселение Супрун Сергей Петрович 8 (813 73)21-323 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 19.03.09 № 17 |  |  |  |  |  | МК от 20.12.2010 б/н «Матвеев и Ко» 31.12.2010 |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 30.08.12 №43-6741/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО в измененной редакции |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Зимитицкое сельское поселение Павлова Галина Евгеньевна 8 (813 73) 53-699 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 11.03.2011 № 12 |  |  |  |  |  | МК от 03.11.11 №1 Инс-т тер-го планирования «Урбаника» СПб |  |  |  |  |  | Май 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Изварское сельское поселение Бушманов Владимир Николаевич 8 (813 73)71-331 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 03.03.09 № 8 |  |  |  |  |  | МК от 03.11.11 №118 ООО «Агентство регионального развития» |  |  |  |  |  | Май 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Калитинское сельское поселение Бердышев Владимир Иванович 8 (813 73)71-331 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 13.03.09 № 13 |  |  |  |  |  | МК от 16.08.11 б/н Инс-т тер-го планирования «Урбаника» |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 01.10.12 №43-115/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО в измененной редакции Согласован |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на июль 2013 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Каложицкое сельское поселение Колосова Елена Васильевна 8(81373) 61-160 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 14. 05.09 № 21 |  |  |  |  |  | МК от 12.09.11№3 Инс-т тер-го планирования «Урбаника» |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Кикеринское сельское поселение Петрова Любовь Ивановна 8 (813 73)57-238 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 01.11.10№ 54 |  |  |  |  |  | МК от 14.03.11№3 Инс-т тер-го планирования «Урбаника» |  |  |  |  |  | Согласован Сводное заключение о согласовании от 17.04.12 №43-1179/12 |  |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 19.09.12 № 169 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Клопицкое сельское поселение Кононцев Сергей Иванович 8 (813 73)78-332 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 14. 05.2009 № 21 |  |  |  |  |  | МК от 11.04.2012 Инс-т тер-го планирования «Урбаника» |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 01.04.13 №43-41/13 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Курское сельское оселение Галацевич Валентина Степановна 8 (813 73)62-388 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 14 .05.09 № 32 |  |  |  |  |  | МК от 05.09.11 №1 Инс-т тер-го планирования «Урбаника» |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на октябрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Рабитицкое сельское поселение Тишкова Ирина Германовна 8 (813 73)72-210 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 14.05.09 № 32 |  |  |  |  |  | Сентябрь 2011 Инс-т тер-го планирования «Урбаника» |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Сабское сельское поселение Сельдерханов Энвер Батрудинович 8 (813 73)64-173 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 02.02.09 № 7 |  |  |  |  |  | МК от 14.11.11 №2 Инс-т тер-го планирования «Урбаника» |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на октябрь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Сельцовское сельское поселение Пименов Дмитрий Александрович 8 (813 73)52-243 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 14.05.2009 №30 |  |  |  |  |  | МК от 14.11.11 Инс-т тер-го планирования «Урбаника |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 09.07.12 №43-88/12 Согласован. Проведены публичные слушания 25.12.12 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на август 2013 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Терпилицкое сельское поселение Савенков Виктор Георгиевич 8 (813 73) 75-225 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 04.04.2011 № 14 |  |  |  |  |  | МК от 05.09.11№1 МК от 15.05.2012 №3 Инс-т тер-го планирования «Урбаника» |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на октябрь 2013 |  |  |  |  |  |
| Волховский муниципальный район (всего поселений 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | МО «Город Волхов» Волховское городское поселение Шмитов Андрей Владимирович 8(813 63) 24-044 |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 28.07.2011 №490 о подготовке проекта генплана МО «г.Волхов» |  |  |  |  | МК №174 от 01.11.2011г. ООО НИИП «Градостроительство» |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО 16.11.12 №44-9397/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО в измененной редакции |  |  |  |  | Имеется генеральный план г.Волхова, утвержденный постановлением Правительства ЛО от 19.03.1994, № 43 Срок перенесен на июнь2013 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Сясьстройское городское Поселение Щелокова Зоя Петровна 8(813 63) 54-117 |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 23.06.09 № 42 |  |  |  |  | МК от 30.05.2011№7 С ВИСХАГИ (на картографию) МК от 09.07.2012 №5 ООО «НИИП Градостроительства» |  |  |  |  |  | Август 2012 Срок перенесен на июль 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на декабрь2013 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Новоладожское городское Поселение 8(813 63) |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 05.11.2008 №246 о подготовке проекта ГП Новоладожского городского поселения (применительно к территории всего поселения работы не ведутся) |  |  |  |  | Январь 2012 Срок перенесен на июль 2013 |  |  |  |  |  | Июль 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Имеется генеральный план г.Новая Ладога, утвержденный постановлением главы администрации Волховского р-на от 08.06.1995г. №267 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Бережковское сельское поселение Исаковская Людмила Васильевна 8(813 63) 37-762 |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 01.11.07 № 133 Прим. к. д.Бережки |  |  |  |  | Сентябрь 2011 МК от 18.11.2011 ФГУП «Госземкадастрсъемка»- ВИСХАГИ (на картографию) Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на ноябрь 2013 |  |  |  |  | Октябрь 2012 Срок перенесен на март 2014 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Вындиностровское сельское поселение Черемхина Екатерина Владимировна 8(813 63) 37-641 |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 29.11.2010 прим. к.д.Вындин Остров |  |  |  |  | МК от 30.08.2011 №3 с ФГУП «Госземкадастрсъемка»- ВИСХАГИ (на картографию) Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |  |  | Сентябрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Иссадское сельское поселение Гостева Татьяна Николаевна 8(813 63)35-125 |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 12.11.07 № 40 (№ 56 от 30.09.09) к д. Иссад |  |  |  |  | МК от 14.10.2011 ООО «НИПИТЕРПЛАН» (на картографию) Срок перенесен на июль 2013 |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  | Сентябрь 2012 Срок перенесен на март 2014 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Кисельнинское сельское поселение Солдатенкова Надежда Евгеньевна 8(813 63) 74-266 |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 29.12.07 № 85 |  |  |  |  | Сентябрь 2011 Договор от 01.02.12 №16/12 (на картографию) Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  | Апрель 2012 Срок перенесен на ноябрь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Колчановское сельское поселение Кириллова Оксана Викторовна 8(813 63)39-399 |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 12.03.2008 № 10 прим. к д. Колчаново |  |  |  |  | МК от 16.09.11 №4 ФГУП «Госземкадастрсъемка»- ВИСХАГИ (на картографию) Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  | Февраль 2012 Срок перенесен на октябрь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на февраль 2014 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Пашское сельское поселение Ванчурова Антонина Ивановна 8(813 63)41-373 |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 22.12.2009 № 81 Прим. к с. Паша Работы не ведутся |  |  |  |  | Август 2011 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  | Январь 2012 Срок перенесен на июль 2014 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на ноябрь 2014 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | Потанинское сельское поселение Чайкина Елена Викторовна 8(813 63)42-449 |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 03.03.2008 № 10 прим. к д. Потанино |  |  |  |  | МК от 06.10.2010 №1 ФГУП «Госземкадастрсъемка»- ВИСХАГИ (на картографию) Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  | Январь 2012 Срок перенесен на октябрь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Свирицкое сельское поселение Атаманова Вера Алексеевна 8(813 63)44-222 |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 01.02.2008 №01(02) прим. к пос. Свирица Постановление главы администрации от 27.05.2011 №33 прим. к д. Сторожно |  |  |  |  | Договора от 19.09. и 27.09 2011 №1 и 2 с ФГУП «Госземкадастрсъемка»- ВИСХАГИ Договора от 23,26 и 27. 09. 2011 №1-5 (на картографию) Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  | Апрель 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | Селивановское сельское поселение Данилов Николай Борисович 8(813 63) 57-433 |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 11.12.2007г. №22-а пприменительно к пос. Селиваново, д. Дрюневщина и Заречье |  |  |  |  | Август 2011 Договор от 09.11.2011 №10 ФГУП «Госземкадастрсъемка»- ВИСХАГИ (на картографию) Срок перенесен на август 2013 |  |  |  |  |  | Январь 2012 Срок перенесен на февраль 2014 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на август 2014 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | Староладожское сельское поселение Ваганова Елена Александровна 8(813 63)49-289 |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 25.07.2011 №52/1 ко всем 17 насел. пунктам Постановление главы администрации от 18.11.2011 №87 |  |  |  |  | МК на всю территорию от 13.05.2013 №17 НПИ «ЭНКО» |  |  |  |  |  | Январь 2012 Срок перенесен на октябрь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | Усадищенское сельское поселение Федотова Ирина Николаевна 8(813 63)34-377 |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 05.11.2007г №23 прим. к д. Усадище |  |  |  |  | МК от 26.09.11 №4 ФГУП «Госземкадастрсъемка»- ВИСХАГИ (на картографию) Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  | Январь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на март 2014 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Хваловское сельское поселение Ульяшова Ирина Александровна 8(813 63)39-648 |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 06.12.2007г. №33 прим. к д. Хвалово |  |  |  |  | МК от 04.10.11 №9 и №10 НИПИ «Терплан» (на картографию) Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  | Январь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на март 2014 |  |  |  |  |  |
| Выборгский муниципальный район (всего поселений 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Выборгское городское поселение |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 20.08.05 № 431 |  |  |  |  | МК от 09.10.2006г. №70-э ОАО АрхиГрад |  |  |  |  |  | Согласован Распоряжение Губернатора ЛО от 17.11.2009 №543-р |  |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 25.11.09 № 17 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Высоцкое городское поселение 8(81378) |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 24.07.09 № 50 |  |  |  |  | МК от 11.01.10№ 1; 30.10.2010 ЗАО «ЛИМБ» |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 05.07.12 №46-5006/12 (№46-83/12) Представлен на согласование в Правительство ЛО 27.12.12 в измененной редакции |  |  |  |  | Октябрь 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Каменногорское городское поселение Черноморец Иван Анатольевич 8(81378) 48-335 8 921 751 6663 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 21.08.09 № 150 |  |  |  |  | МК от 11.01.10 № 2 30.10.2010 ЗАО «ЛИМБ» |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 05.07.2012 №46-83/12 Отказ в согласовании от 19.10.2012№46-3462/12 Согласован с/к 01.02.2013 протокол №2 |  |  |  |  | Октябрь 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Приморское городское поселение Адамчук Наталия Евгеньевна 8(81378) 75-789 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 23.07.09 № 156 |  |  |  |  | МК от 11.01.10 № 3 ООО «Институт Ленгипрогор» по договору с ЗАО «ЛИМБ» |  |  |  |  |  | июнь 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Светогорское городское поселение Цурко Анатолий Анатольевич 8(81378)45-929 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 18.09.09 № 148 |  |  |  |  | МК от 11.01.10 № 12 ЗАО «ЛИМБ» |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  | Ноябрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Советское городское поселение Некрасов Андрей Николаевич 8(81378)74-757 9-921 950 58 52 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 22.07.09 № 131 |  |  |  |  | МК от 11.01.10 № 5 30.10.2010 ЗАО «ЛИМБ» |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 14.02.2013 №46-25/13 Представлен на согласование в Правительство ЛО в измененной редакции 06.05.2013 |  |  |  |  | Ноябрь 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Рощинское городское поселение Колесниченко Елена Анатольевна 8(81378)64-755 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 24.07.09 № 88 |  |  |  |  | МК от 11.01.10 № 4 ООО «Институт Ленгипрогор» по договору с ЗАО «ЛИМБ» |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 07.03.2013 №46-32/13 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на июль 2013 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Глебычевское сельское поселение Комарова Оксана Владимировна 8(81378)77-451 8 921 972 21 31 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 26.09.09 № 278 |  |  |  |  | МК от 11.01.10 № 6; 30.10.2010 ЗАО «ЛИМБ» |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  | Ноябрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Гончаровское сельское поселение Евгеньева Виктория Юрьевна 8(81378)311-72 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 03.09.09 № 82 |  |  |  |  | МК от 11.01.10 № 7 30.10.2010 ООО «Институт» Ленгипрогор» по договору с ЗАО «ЛИМБ» |  |  |  |  |  | Июнь 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Красносельское сельское поселение Кашеева Наталья Фоминична 8(81378)61-566 8 921 637 90 48 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 21.08.09 № 57 |  |  |  |  | МК от 11.01.10 № 8; 30.10.2010 ЗАО «ЛИМБ» |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  | Ноябрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Первомайское сельское поселение Поляков Евгений Анатольевич 8(81378) 68-764 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 21.08.09 № 136 |  |  |  |  | МК от 11.01.10 № 9; 30.10.2010 ЗАО «ЛИМБ» |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на июль 2013 |  |  |  |  | Ноябрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Полянское сельское поселение 8(81378) |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 24.08.09 № 73 |  |  |  |  | МК от 11.01.10 № 10; 30.10.2010 ЗАО «ЛИМБ» |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  | Ноябрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Селезнёвское сельское поселение Волкова Г.М. 8(81378) 70-447 |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 03.08.09 № 59 |  |  |  |  | МК от 11.01.10 № 11 ЗАО «ЛИМБ» |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 05.07.2012/12 № 46-85/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО в измененной редакции |  |  |  |  | Октябрь 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  |
| Всеволожский муниципальный район (всего поселений 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Агалатовское сельское поселение Миночкин Алексей Дмитриевич 58-419 8 911 813 81 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 18.06.07 № 24 |  |  |  |  | МК от 17.06.2008 №11/09 ООО «Матвеев и Ко» |  |  |  |  |  | Согласован протокол от 20.05.11 |  |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 16.12.2011 №44 |  |  |  |  |  |
| 2 | Бугровское сельское поселение Ильин Андрей Иванович 8(81370)20-296; 62-227 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 10.0320.09 № 37 |  |  |  |  | МК от 23.11.09 № 37БСП-2009 ОАО «НИИПГрадостро-ва» |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 27.07.12 №45-95/12 Отказ в согласовании от 10.10.2012 №42-3352/12 Создана с/к |  |  |  |  | Май 2012г. Срок перенесен на июль 2013 |  |  |  |  |  |
| 3 | Всеволожское городское поселение Подольская Мария Юрьевна 8(81370) 20-454 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 30.01.06 № 10 |  |  |  |  | МК №60/01-36 от 11.07.07 с СПб ГАСУ судебный процесс Договор от 13.01.11 ОАО «Архиград» |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 02.11.12 №45-982/09-5 Представлен на согласование в Правительство ЛО в измененной редакции от 09.04.2013№45-982/09-8 |  |  |  |  | Август 2012г. Срок перенесен на июль 2013 |  |  |  |  |  |
| 4 | Дубровское городское поселение Евсеева Наталья Викторовна 8(81370) 76-241 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 07.06.2006 № 94 |  |  |  |  | МК от 23.08.06 №01/06 мз ОАО «АрхиГрад» ДС от 16.02.09 |  |  |  |  |  | Согласован Протокол от 15.07.2011 Заключение по публичным слушаниям от 15.11.11 №27 «Вести Дубровки» |  |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 20.12.2011 №72 |  |  |  |  |  |
| 5 | Заневское сельское поселение Бородаенко Евгений Иванович 521 80 03 8 901 3000 772 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 09.08.07 №25 |  |  |  |  | МК от 03.04.08 №175/1.8.1-20; Д/С-4 «Ленгражданпроект» |  |  |  |  |  | Согласован Сводное заключение о согласовании от 07.09.2012 №45-5400/11-6-1 Публичные слушания с 21.09.12 по 22.10.12 |  |  |  |  | Май 2012г. Срок перенесен на июнь2013 |  |  |  |  |  |
| 6 | Колтушское сельское поселение Ширяев Александр Геннадьевич 8-921-883 -93 -27 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 19.10.07 № 96 |  |  |  |  | МК от 07.08.09 № 70/09 ООО «Матвеев и Ко» |  |  |  |  |  | Сводное заключ. об отказе в согласовании от 17.06.10 №16-353/10-0 Представлен на согласование в Правительство ЛО в измененной редакции от 01.03.2013№45-4337/11-2 |  |  |  |  | Май 2012г. Срок перенесен на ноябрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 7 | Кузьмоловское городское поселение Семин Денис Андреевич 8 (81370) 92-360 Щепарев Александр Сергеевич 8(81370) 92-360 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 17.10.07 №50 |  |  |  |  | МК от 18.05.09 № 10/2009 ООО «Сигма-Инвест» ООО «Ленгражданпроект» |  |  |  |  |  | Октябрь 2011 Срок перенесен на июль 2013 |  |  |  |  | Март 2012г. Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 8 | Куйвозовское сельское поселение Афонин Владимир Рудольфович 8(81370) 51-194 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 17.04.09 № 73 |  |  |  |  | МК № 50/18120от 02.02.09 ООО «НИИП Градостроит-ва» |  |  |  |  |  | Согласован Протокол от 23.04.2012 №3 |  |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 13.11.2012 №57 |  |  |  |  |  |
| 9 | Лесколовское сельское поселение Данилов Федор Владимирович 8(81370)52-755 8-921-551-39-91 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 28.09.07 № 99 |  |  |  |  | МК № 4 от 14.01.2011 ООО «Матвеев и Ко» |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 20.11.12 №45-9524/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО 29.01.13 в измененной редакции |  |  |  |  | Сентябрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 10 | Морозовское городское поселение Андреева Екатерина Леонидовна 8(81370) 35-209 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 24.02.2010 №50 прим. к п. им.Морозова |  |  |  |  | МК от 23.11.06 № 7 ООО «Агенство террит-го развития» Д/С от 10.08.07 |  |  |  |  |  | Сводное заключение об отказе в согласовании от 10.03.11 Срок перенесен на август 2013 |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 11 | Муринское сельское Поселение Лоткова Ирина Олеговна 8(81370)20-296 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 11.01.10 № 01 |  |  |  |  | МК от 04.10.06 №8 ОАО «АрхиГрад» |  |  |  |  |  | Сводное заключ. об отказе в согласовании от 15.05.12 №45-1120/12-0-1 С\к от 05.07.12 №221 Завершила работу с/к Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  | Май 2011 Срок перенесен на ноябрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 12 | Новодевяткинское сельское поселение Буник Ольга Александровна 595 74 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 22.04.08 № 51 |  |  |  |  | МК № 10/1008015 от 26.06.08 ОАО «Ленгражданпроект» |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 06.03.12 №45-1603/12 Согласован Протокол от 14.09.12 №1 п/с от 07.11.12 №11 |  |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 21.11.2012 №70/01-07 |  |  |  |  |  |
| 13 | Разметелевское сельское поселение Богданова Наталья Ильдусовна 8(81370) 74-375 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 01.10.2007г №89 |  |  |  |  | МК №197/1.8.1-20 от 28.04.08 ООО «Матвеев и Ко» |  |  |  |  |  | Согласован Протокол от 30.11.2011 В Минрегионе на согласовании |  |  |  |  | Май 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  |
| 14 | Рахьинское городское Поселение Телягисова Валентина Николаевна 8(81370) 66-239 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 25.12.06 №235 |  |  |  |  | От 07.05.09 №01/01 -09 МУП «Муниц.агенство соц.развития» ФГУП«РосНИПИУрб-ки» |  |  |  |  |  | Февраль 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |  |  | Август 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 15 | Романовское сельское поселение Заволокина Надежда Павловна 8-921-184-68-31 8(81370) 60-887 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 25.12.06 № 235 (№105 от 22.12.06) |  |  |  |  | МК от 17.11.07 № 466/01-11 СПб ГАСУ |  |  |  |  |  | Согласован Протокол от 01.07.2011 |  |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 16.12.2011 №52 |  |  |  |  |  |
| 16 | Свердловское городское поселение Халилов Р.Д. Мехедов М.В. 8(81370) 77-283 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 05.09.2007 № 59 |  |  |  |  | МК от 19.12.2007 № 7-12 ОАО «АрхиГрад» |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 17.10.12 №45-8337/12 Отказ в согласовании от 14.01.13 № 45-8337/12-0-1 Работает с/к до 20.05.13 |  |  |  |  | Май 2012 Срок перенесен на ноябрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 17 | Сертоловское городское поселение Голощапова Людмила Николаевна 593-46-70 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 12.01.2007г № 2 |  |  |  |  | МК от 04.04.2007г. №91-5/III-07 ОАО «НИИПГрадостр-ва» |  |  |  |  |  | Согласован по результатам работы согласит. комиссии от 16.06.2010 №6 |  |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 09.11.2010 №44 |  |  |  |  |  |
| 18 | Токсовское городское поселение Столяров Константин Игоревич 8-921-945-12-32 8(81370 56-365 |  |  |  |  |  |  |  |  | СД № 27 от 27.12.05 |  |  |  |  | МК от 23.10.07 № 7047 ФГУП РосНИПИУрбанистики |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 04.09.12 №45-108/12 Отказ в согласовании. от 05.12.12 №45-4000/12. Согласован по рез-м работы с/к протокол №5 от 12.04.2013 |  |  |  |  | Май 2012г. Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 19 | Щегловское сельское поселение Сергеева Юлия Николаевна 8(81370) 68-443 8-951-646-18-64 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 16.04.2007г. №23 |  |  |  |  | №234/01-11от 02.07.2007г. МК №9/08-МЗ от 17.05.2008 СПб ГАСУ |  |  |  |  |  | Отказ в согласовании от 05.04.12 №45-145/12-1-1 Согласован по результатам работы согл. комиссии протокол №3 Публичные слушания с 17 по 19.12.2012 |  |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 07.02.2013 №1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Юкковское сельское Поселение Балуева Галина Васильевна 8-911-998-10-76 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 31.12.2008 № 130 |  |  |  |  | МК№12-05 от 18.05.2009 ОАО «НИИПГрадо строительства» |  |  |  |  |  | Согласован Протокол от 15.07.2011 |  |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 20.10.2011 №32 |  |  |  |  |  |
| Гатчинский муниципальный район (всего поселений 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 29.11.07 № 1281 октябрь 2009 |  |  |  |  |  |  | МК от 28.07.08 № 85 ООО «Ленгипрогор» |  |  |  |  |  |  |  | Согласован по результатам работы согласит. комиссии Публ. слушания 01.11.11 |  |  |  | Имеется утвержденный постановлением Совета Министров СССР в 1987г. генплан г.Гатчина Утвержден решением совета депутатов от 23.11.11 №54 |  |  |
| 2 |  | МО «Город Коммунар» Диановская Евгения Константиновна 8 (812) 460-11-20 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 06.12.2010 №800 |  |  |  |  |  |  | МК от 19.11 2012 №0145300008812000028-0247718-02 ООО «Студия 38» |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  | Декабрь 2012 Имеется генеральный план, утвержденный решением муниципального собрания г. Коммунар №21 от 06.12.1995 Решение совета депутатов от 23.12.10 №85 «О продлении срока действия генерального плана» Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |
| 3 |  | Сиверское городское поселение Гришечкина – Макова Наталья Юрьевна 8 (81371) 45-741 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 28.04.07 №233 |  |  |  |  |  |  | МК от 20.06.07 № 1007020 ОАО «Ленгражданпроект» МК от 28.04.10 №2/05/10022 по внесению изм-й |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 31.10.12 №47-8852/12 Отказ в согласовании от 10.01.2013 №47-8852/12-0-1 Работа с/к до 05.13 |  |  |  | Май 2012 Срок перенесен на август 2013 |  |  |
| 4 |  | Вырицкое городское поселение Смелков Олег Николаевич 8 (81371) 62-544 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации №1259 от 09.12.2008 №963 от 20.11.2009 |  |  |  |  |  |  | МК от 14.01.2010 №01/10 ООО НПИ ЭНКО Д/с б/н от 02.08.10 |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 29.12.2012 Представлен на согласование в Правительство ЛО 15.04.2013 в измененной редакции |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |
| 5 |  | Дружногорское городское поселение Володкович Вячеслав Владимирович 8 (81371) 65-484 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 18.06.2007г №132 Применительно к части территории |  |  |  |  |  |  | МК от 19.05.2009 б/н ООО НПИ «ЭНКО» Д/с от 30.10.09 №1 |  |  |  |  |  |  |  | Согласован по результатам работы согласит. комиссии протокол от 14.03.12 №2 Публ. слуш. 27.04.12 |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 25.06.2012№29 |  |  |
| 6 |  | Таицкое городское поселение Бурлуцкая Нина Юрьевна- вед.спец. 8 (81371) 52-176 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации №136/1 от 03.07.06 №403 от 29.12.09 |  |  |  |  |  |  | МК от 01.12.06 № 6965/06 по д/с от 10.08.09 №2/09 ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |  |  |  |  |  |  |  | Согласован по результатам работы согласит. комиссии протокол от 30.05.11 Публикация «Официальный вестник» от 30.12.11 №59 |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 12.04.2012№14 |  |  |
| 7 |  | Большеколпанское сельское поселение Гузь Наталья Вадимовна 8 (81371) 61-603 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 11.05.07 № 133; от 07.08.09 № 400 прим-но к д.Вопша и Тихковицы, Парицы №170 04.05.10 Постановление главы администрации от 24.05.2012г. №150 (на всю территорию) |  |  |  |  |  |  | МК от 27.05.10 № 7-мз ЗАО«Инс-т «Регион Пр-т» МК №13-мз от 19.10.2009 инж.-геодез. Изыскания МК № 01455300007512000011 от 10.09.12ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 14.08.2012 №47-6241/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО от 08.05.2013 №45-56/13 |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 28.03.2013 №14 Срок перенесен на ноябрь 2013 |  |  |
| 8 |  | Веревское сельское поселение Николаенко Александр Алексеевич 8 (81371) 53-203 Дылева Елена Николаевна 8 (81371) 53-141 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 11.12.07 № 543 №27 от 06.06.07 |  |  |  |  |  |  | Мк от 07.09.09 № 5-09 ООО ПИ Ленгипрогор Д/с от 01.12.09 №1 |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 24.07.12 №47-93/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО в изменен.редакции Публ. слуш. 15.03.2013 |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |
| 9 |  | Войсковицкое сельское поселение Пивоваров Виктор Григорьевич 8 (81371) 63-258 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 15.11.2010г №187 |  |  |  |  |  |  | МК от 11.01.2011 б/н ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 18.02.2013 №47-173/12 |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на июль 2013 |  |  |
| 10 |  | Елизаветинское сельское поселение Зубрилин Виталий Владимирович 8 (81371)57-245 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 02.10.2009 №458 |  |  |  |  |  |  | МК от 04.06.09 № 3 ЗАО «Омега -Трейд» |  |  |  |  |  |  |  | Согласован Сводное заключение от 15.06. 11г. №47-1888/11- 0 Публикация «Официальный вестник» от 30.12.11 №43 |  |  |  | Сентябрь 2011 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |
| 11 |  | Кобринское сельское поселение Фролов Илья Николаевич 8 (81371) 58-207 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 13.06.07 № 23 |  |  |  |  |  |  | МК от 29.11.2010 №1к-10 ООО НПИ «ЭНКО» Согл.№1 от 27.12.11 |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 20.11.12 Представлен на согласование в Правительство ЛО в изменен. редакции |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |
| 12 |  | Новосветское сельское поселение Дмитриев Артем Александрович 8 (81371) 68-888 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 19.12.06 № 346-а |  |  |  |  |  |  | МК от 07.02.07 № 003/07 ООО «Контур СтройПроект» д/с МК от20.12.2009 №4 к |  |  |  |  |  |  |  | Согласован Протокол от 01.12.2011 №3. Публичные слушания 04.08.12 |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 11.10.2012 №50 |  |  |
| 13 |  | Пудомягское сельское поселение Шаталов Николай Алексеевич 8 (812) 346-50-94 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 01.06.07 № 337/1 планировки д. Шаглино |  |  |  |  |  |  | МК от 29.12.07 № 2/1007044 ОАО Ленгражданпроект №0510055 от 15.09.10 |  |  |  |  |  |  |  | Публ. слушания 25.08.12 Представлен на согласование в Правительство ЛО от 04.12.12 №47-8878/12-1 Представлен на согласование в Правительство ЛО в изменен. редакции |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |
| 14 |  | Пудостьское сельское поселение Дерендяев Роман Олегович 8 (81371) 59-490 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации №113 от 12.04.2010 |  |  |  |  |  |  | МК от 25.06.10 № 9 ООО Акад.. центр маркет-х иссл-ий «Регион – Инвест» |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 16.11.12 №47\9434/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО в изменен. редакции |  |  |  | Декабрь.2011 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |
| 15 |  | Рождественское сельское поселение Букашкин Сергей Александрович 8 (81371) 62-242 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации №326 от 01.11.07 |  |  |  |  |  |  | МК №16 от 06.07.2010 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 20.08.2012 №47-6868/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО в изменен. редакции |  |  |  | Декабрь.2011 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |
| 16 |  | Сусанинское седьское поселение |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации №22 от 29.01.2008 |  |  |  |  |  |  | МК № 11 от 08.07.08 ООО «Маскарон» |  |  |  |  |  |  |  | Согласован по результатам работы согласит. комиссии Протокол от 30.09.11 №2 Опубликование 19.11..11 Публ.слушания 4-5.01.12 |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 28.04.2012№191 |  |  |
| 17 |  | Сяськелевское сельское поселение Шелкунова Зинаида Яковлевна- вед.спец. 8 (81371) 67-342 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации № 156 от 05.09.08 |  |  |  |  |  |  | МК № 1/09 от 31.03.09 Согл.№1 от 01.09.09 Согл.№2 от 02.08.10 ООО НПИ ЭНКО |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 27.04.12 №45-5400/12. Отказ в согласовании от 26.07.12 №47-3101/12-0-1. С/к 18.10.12 -1 заседание; 08.11.12 -2 заседание. Согласован по рез. с/к протокол №3 от 20.11.12 16.01.2012 – публ. слуш. |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 06.02.2013№211 |  |  |
| Кингисеппский муниципальный район (всего поселений 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ивангородское городское поселение |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 23.07.07 № 226-ф |  |  |  |  |  |  |  |  | МК от 25.12.07 №84/07-к ООО «Институт строительных проектов» |  |  |  |  |  |  | Согласован по результатам работы согласит.комиссии протокол от 30.05.11 Опубликование закл-я «Ивангород» от 30.11.11. №47 |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 23.11.11 №112 |  |  |
| 2 |  | Кингисеппское городское поселение |  |  |  |  |  |  | сд № 181 от 19.12.06 (№ 77 от 20.12.06) |  |  |  |  |  |  |  |  | МК от 05.09.07 № 102-01 ООО НПИ ЭНКО |  |  |  |  |  |  | Согласован по результатам работы согласит комиссии протокол от 04.07.2011 с 09.11 на сайте МО Опубликование закл-я «Восточный берег» от 04.01.12. №1 |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 23.03.2012 №645 |  |  |
| 3 |  | Большелуцкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 25.12.09 № 207 |  |  |  |  |  |  |  |  | МК от 26.10.10 №214-10/10 ОАО «НИИПГрад-ва» |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 21.08.12 №48-6433/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО в изменен. редакции. |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |
| 4 |  | Вистинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 10.03.09 № 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» 2008г. |  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2011 Срок перенесен на июль 2013 |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на ноябрь 2013 |  |  |
| 5 |  | Котельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 07.02.2010г. №14 |  |  |  |  |  |  |  |  | МК от 16.04.12 №145300...0005-6 ОАО «Архиград» |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на октябрь 2013 |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на февраль 2014 |  |  |
| 6 |  | Куземкинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 15.09.08 № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | МК б/н от 03.08.09 ОАО «НИИПГрад-ва» |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 29.01.13 №48-14/13 |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |
| 7 |  | Нежновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 07.12.10 № 113 прим.к д.Вассакара, Райково Работы не ведутся |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок перенесен на июль 2013 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на март 2014 |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на сентябрь 2014 |  |  |
| 8 |  | Опольевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 08.12.10 №125 прим. к н.п. Ополье, Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |  | МК от 16.03. 2011 ОАО «НИИПГрад-ва» |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на август 2013 |  |  |
| 9 |  | Пустомержское сельское поселение |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 08.12.10 №39 прим. к д. Б.Пустомержа, Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  | АМО «Кингисеппский МР» местный бюджет |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |
| 10 |  | Усть-Лужское сельское поселение |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 27.06.08 № 294 от 28.07.08 № 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | МК от 19.03.09 ООО Ленгипрогор |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 27.03.2013 №48-37/13 |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |
| 11 |  | Фалилеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 08.12.10 №109 прим. к д. Фалилеево Работы не ведутся |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на март 2014 |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на август 2014 |  |  |
| Киришский муниципальный район (всего поселений 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Будогощское городское поселение Кондратьева Татьяна Владимировна 8(81368)73-463 |  |  |  | Постановление главы администрации от 29.08.08№ 39 от 31.08.2010№40 |  |  |  |  |  |  |  |  | МК от 19.10.2010 №15 ЗАО «Институт Телеком-ий» МК от 30.05.11 №7 ОАО «Ивановогражданпроект» Расторжение контракта |  |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на июль 2013 |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Глажевское сельское Поселение |  |  |  | Принято решение совета депутатов об отсутствии необходимости подготовки ГП и о подготовке ПЗЗ от 15.12.2011 №10/45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Киришское городское поселение Рудаков Александр Петрович 8(81368) 220-50 |  |  |  | Распоряжение главы администрации от 29.09.2008 №792 о подготовке ГП на всю территорию |  |  | МК от 19.12.08 № 120/2008 ЗАО «Институт Ленпромстройпроект |  |  |  |  |  |  |  | Согласован по результатам работы согласит. комиссии Протокол от 23.08.2011 27.02.2012 публичные слушания; 28.02.2012 на сайте |  |  |  |  |  |  |  | Имеется утвержденный постановлением Совета Министров СССР в 1987г. генплан г.Кириши Утвержден решением совета депутатов от 24.04.2012 №37/255 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Кусинское сельское поселение |  |  |  | Принято решение совета депутатов об отсутствии необходимости подготовки ГП и о подготовке ПЗЗ от 15.12.2011 №35/147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Пчевжинское сельское поселение |  |  |  | Принято решение совета депутатов об отсутствии необходимости подготовки ГП и о подготовке ПЗЗ от 25.11.2011 №26/123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Пчевское сельское поселение |  |  |  | Принято решение совета депутатов об отсутствии необходимости подготовки ГП и о подготовке ПЗЗ от 06.02.2012 №37/165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кировский муниципальный район (всего поселений 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Кировское городское поселение Ткачев Александр Сергеевич 8(81362) 23-777 |  |  |  | Постановление главы администрации от 23.11.07 № 26 |  |  |  | МК от 15.09.08 № 31/08 ОАО «АрхиГрад» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Публичные слушания 16-17.08.2012 |  |  |  |  |  |  | Июнь 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |
| 2 |  |  |  | Мгинское городское поселение Добровольский Игорь Эдуардович 8(81362)565-79 |  |  |  | Постановление главы администрации от 09.12.08 № 334 |  |  |  | МК от 27.11.09 № 27 ООО «ИВЕКТОР» д/с от 11.11.10 №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласован 10.05.12 протокол с/к Публикация заключения 05.09.12 №9 в газете «Мгинские вести» |  |  |  |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 29.11.2012 №56 |  |
| 3 |  |  |  | Назиевское городское поселение 8(81362) |  |  |  | Постановление главы администрации от 28.10.2010 № 170 |  |  |  | МК от 06.12.2010г. №9 ООО «ТАЛЬВЕГ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 30.11.12 №50-162/12 Проведены публ. слушания 28.12.12-24.01.13 Представлен на согласование в Правительство ЛО 13.02.13 в измененной редакции |  |  |  |  |  |  | Июнь 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |
| 4 |  |  |  | Отрадненское городское поселение Веселова Ирина Станиславовна 8(81362)431-48 |  |  |  | Постановление главы администрации от 23.04.07 № 96 октябрь 2008 |  |  |  | МК от 20.08.07 № 94 ОАО «АрхиГрад» д/с от 07.06.2010 №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закл. об отказе от 23.04.12 № 50-369/12-1-1 с 20.08.12 работает с/к Согласован. Протокол №2 . |  |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |
| 5 |  |  |  | Павловское городское поселение Кабанов Геннадий Яковлевич 8(81362)47-434 |  |  |  | Постановление главы администрации от 25.01.10 № 4 |  |  |  | МК от 30.11.2010 №129 ООО «ПКФ «Орбита» д/с от 29.07.11 №1 д/с от 28.02.12 №2 д/с от 10.10.12 №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 05.10.2012 №50-7895/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО 05.03.13 в изм. редакции |  |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |
| 6 |  |  |  | Приладожское городское поселение |  |  |  | Постановление главы администрации от 16.11.08 № 128 |  |  |  | 14.03.2011 конкурс ООО НПИ «ЭНКО», д/с от 30.11.11 №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от (17.09) 03.10.2012 №50-7166/12-1. Представлен на согласование в Правительство ЛО в изменен. редакции |  |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |
| 7 |  |  |  | Синявинское городское поселение |  |  |  | Постановление главы администрации от 08.06.09 № 49 |  |  |  | МК от 03.02.2011№4 ООО «ПКФ «Орбита» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 28.11.12 №50-9784/12 С изменениями от 21.12.2012 №50-9784/12-1 Отказ в согласовании. |  |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |
| 8 |  |  |  | Шлиссельбургское городское поселение Тимашев Камиль Талгатович 8(81362)74-262 |  |  |  | Постановление главы администрации от 17.12.07 № 171 о подготовке ГП на всю территорию поселения |  |  |  | МК от 03.08.09 № 68 ОАО «АрхиГрад» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2011 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на август 2013 Имеется утвержденный постановлением от 28.09.1995г. .№46 генплан г.Шлиссельбург |  |
| 9 |  |  |  | Путиловское сельское Поселение Чайка Н.В. 8(81362)688-44 |  |  |  | Постановление главы администрации от 08.11.2010 № 174 |  |  |  | МК от 22.11.2010г №195 МК ООО «ТАЛЬВЕГ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 30.11.12 №50-160/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО в измененной редакции |  |  |  |  |  |  | Июнь 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |
| 10 |  |  |  | Суховское сельское поселение Бармина О.В. 8(81362) 53-322 |  |  |  | Постановление главы администрации от 03.11.2010 № 122 |  |  |  | МК от 03.12.2010г. №11 МК ООО «ТАЛЬВЕГ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО 30.11.12 №50-161/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО 11.02.13 в измененной редакции |  |  |  |  |  |  | Июнь 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |
| 11 |  |  |  | Шумское сельское поселение Фоменкова Марина Александровна 8(81362)54-141 |  |  |  | Постановление главы администрации от 05.11.2008 № 114 |  |  |  | МК от 22.11.2010г. №9 МК ООО «ТАЛЬВЕГ» д/с от 20.12.11 №01/2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 30.11.12 №50-163/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО 14.02.13 в измененной редакции |  |  |  |  |  |  | Июнь 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |
| Лодейнопольский муниципальный район (всего поселений 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Алёховщинское сельское Поселение Мартынюк Владимир Васильевич 8 (813 64) 71-279 | Постановление главы администрации от 09.09.2010 № 144 о подготовке ГП на всю территорию поселения |  |  |  |  |  | МК от 21.02.2012 №2 НПО «ЭНКО» |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алёховщинское сельское поселение, применительно с.Алеховщина | Постановление главы администрации от 14.08.07 № 44 прим.к с. Алеховщина |  |  |  |  |  | МК от 12.09.07 №1 ООО «Маскарон» |  |  |  |  |  |  |  |  | Сводное заключение об отказе в согласовании от 24 мая 2010 г №58-318/10-0 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Доможировское сельское поселение Свинцицкий Альберт Казимирович 8 (813 64) 55-695 | Постановление главы администрации № 128 от 29.09.09 |  |  |  |  |  | МК от 28.12.09 № 7 ООО «Маскарон» |  |  |  |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Лодейнопольское городское поселение Пуфаль Владимир Эдуардович 8 (813 64) 229-47 | Постановление главы администрации от 14.01.10 № 1 |  |  |  |  |  | декабрь 2011 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на март 2014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Лодейнопольское городское поселение, применительно к г.Лодейное Поле | Постановление главы администрации от 26.12.08 № 365 Применительно к г. Лодейное Поле |  |  |  |  |  | МК от 20.09.07 №2 ООО «Маскарон» |  |  |  |  |  |  |  |  | Сводное заключение об отказе в согласовании от 24 июня 2011 №58-471/11-0 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  |  | Август 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Свирьстройское городское поселение Свинцов Анатолий Семенович 8 (813 64) 581-92 | Постановление главы администрации от 07.09.2010 №65 |  |  |  |  |  | МК от 05.02.2013 ООО «Маскарон» |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на март 2014 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Янегское сельское Поселение Усатова Валентина Ефимовна 8 (813 64) 46-119 | Постановление главы администрации от 08.09.2010 №75 |  |  |  |  |  | МК №19 от 19.04.2013 НПО «ЭНКО» |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на март 2014 |  |
| Ломоносовский муниципальный район (всего поселений 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Большеижорское городское поселение Пахунова Л.Л. 8(81376) 56-866 |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 16.08.2011 № 66 |  |  |  | МК от №05/10-2011 ООО «Балтморпроект» Контракт расторгнут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на май 2014 |
| 2 |  | Лебяженское городское поселение Суржик Евгения Александровна 8(81376) 80921 641 83 72 |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 31.07.08 № 35 Ноябрь 2011-ГС |  |  |  | Апрель 2012 05.05.12 МК № 0145300024612000002 с ООО «Институт строительных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 25.12.2012. Отказ в согласовании от 02.04.2013 №52-10654/12-0-1 |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на июль 2013 |
| 3 |  | Аннинское сельское поселение Бескоровайная Светлана Станиславовна 741-27-77 8 911 730 10 06 |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 23.06.10 №118 о подготовке ГП применительно к пос. Новоселье Пост. №18 от 07.02.11 о внесении изменений в ГП |  |  |  | МК от 24.09.08 № 04/09 НИИП Градостроит-ва, ООО Петрострой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение об отказе в согласовании |  |  |  |  |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 05.08.2010 №46. решением совета депутатов18 августа 2011 г. № 48 в ГП внесены изменения |
| 4 |  | Виллозское сельское поселение |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 14.01.2010 №1 о подготовке ГП прим. к Новогорелово Постановление главы администрации от 14.06.2012 №100 « О внесении изменений в ГП» |  |  |  | Договор подряда от 17.01.2011 №17-01/11 ОАО Ленгражданпроект ООО «Петроспецмонтаж» Договор подряда от 17.01.2011 №17-01/11 ООО «Петроспецмонтаж» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласован применительно к Новогорелово |  |  |  |  |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 27.02.12 №15 прим. к Новогорелово Срок перенесен на декабрь 2013 |
| 5 |  | Горбунковское сельское поселение 8(81376) |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 22.09.08 № 95 №2 от 02.02.2010 |  |  |  | МК от 13.07.09 №04/09 ООО «ИнжСтройПроект» ДС от 14.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласован от 24.04.12 с/к С 21.05.12 по 24.06.12 –публичные слушания |  |  |  |  |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 02.08.2012№ 76 |
| 6 |  | Гостилицкое сельское поселение 8(81376) |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 27.01.2010 №3 |  |  |  | МК от 27.10.2010 № 1/10 ООО «Геостройпроект» МК от 15.11.10 №4/10 ООО «Лига» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август 2011 Срок перенесен на август 2013 |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на декабрь 2013 |
| 7 |  | Кипенское сельское поселение Овчаров Николой Николаевич 8(81376) 73-280 |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 18.06.10 № 37 |  |  |  | МК от 29.07.2011 № 1/2011 «Девелопмент Истейт Групп» д/с на разработку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |
| 8 |  | Копорское сельское поселение 8(81376) |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 22.04.2008 №31 |  |  |  | МК 05.08.2008 с ООО «КСП-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |
| 9 |  | Лаголовское сельское поселение 8(81376) |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 24.06.08 № 1774 |  |  |  | МК от 22.06.09 № 1 ОАО «Гипрогор» г.Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закл. о проведении п/с от 09.11.2012 в газете «Балтийский луч» Представлен на согласование в Правительство ЛО от 19.12.2012 №52-175/12 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |
| 10 |  | Лопухинское сельское поселение 8(81376) |  |  |  |  |  | Принято решение совета депутатов об отсутствии необходимости подготовки ГП и о подготовке ПЗЗ от 27.07.2012 №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Низинское сельское поселение 8(81376) |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 05.10.09 №92 |  |  |  | МК от 27.02.06 №КБ -05/02/06 АМ Бобылёва С.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласован от 12.03.2010 №52-1864/09-4-1 |  |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 14.07.10 № 60 |  |  |  |
| 12 |  | Оржицкое сельское поселение Косцова Антонина Викторовна 8(81376)57-646 |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 22.01.09 № 6 |  |  |  | МК от 03.06.2011№1/06 ООО «Омега» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 19.02.2013 № 52-1486/13 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |
| 13 |  | Пениковское сельское поселение Бородийчук Владимир Николаевич 8(81376) 917 55 97 |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 22.07.2010 №133 |  |  |  | МК от 10.09.2010г. №6634 ООО «ОблЗемПроект» по дог. с ОАО «Ленгражданпроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 29.05.12 №52-3893/12 По результатам работы с/к. Согласован. Публ. слушания проведены с 14-21.01.13 |  |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 12.02.2013 № 3 |  |  |  |
| 14 |  | Ропшинское сельское поселение Евдокимов Анатолий Михайлович 8(81376)72-230 |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 28.10.10 № 124 |  |  |  | МК от 07.02.2011 №1 ООО «Земресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 09.12.2012 |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |
| 15 |  | Русско-Высоцкое сельское поселение Герсанов Олег Анатольевич 8(81376) 77-230 |  |  |  |  |  | Постановление главы администрации от 28.03.08 № 922 |  |  |  | МК от 29.11 11 № 7/11 ООО «Агентство регионального развития» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 21.11.20.12 №59-9546/12 Согласован. Сводное заключение от 17.05.13 №52-9546/12-101 |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |
| Лужский муниципальный район (всего поселений 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Лужское городское поселение Кулагина Валентина Александровна 8(81372) 212-86 | Постановление главы администрации от 11.06.08 № 353 Прим. к г.Луге |  |  |  | ООО Консалтинг «Финансовое объединение» МК К10АГ06.07.09 0059 от 16.07.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 04.07.12 № 53-82/12 Отказ в согласовании от 10.10.2012 №53-3353/12 Согласован по рез-м работы с/к |  |  |  |  | Август 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Толмачёвское городское поселение Ефимова Галина Михайловна 8(81372)743-68 | Постановление главы администрации от 26.11.07 № 119 |  |  |  | МК от 17.06.2011 №39 ООО «Агентство регион. Развития» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на июль 2013 |  |  |  |  | Август 2012 Срок перенесен на ноябрь 2013 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Володарское сельское поселение Форинова Галина Владимировна 8(81372)642-00 | Принято решение совета депутатов об отсутствии необходимости подготовки ГП и о подготовке ПЗЗ (прим. к п. Володарское, д. Конезерье, д. Городец, д. Владычно ) от 17.12.10 №56 (с изм.от 17.04.12 №12) от 16.04.2012 №106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Волошовское сельское поселение Осипов Сергей Викторович 8(81372)563-89 | Принято решение совета депутатов об отсутствии необходимости подготовки ГП и о подготовке ПЗЗ (прим. к.п. Волошово) от (28.04.12 №27) 25.04.2012 №159а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Дзержинское сельское поселение Султанов Марс Минзагитович 8(81372)505-56 | Постановление главы администрации от 25.01.10 № 15 |  |  |  |  |  |  | МК от 20.06.11 №2-06/11 ООО «Агентство регион. Развития» |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 19.11.2012 №53-9487/12 Согласован от 07.02.2013 №53-9487/ |  |  |  |  | Август 2012 Срок перенесен на август 2013 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Заклинское сельское поселение Смирнов Николай Викторович 8(81372)211-81 | Постановление главы администрации от 02.07.08 № 39-а |  |  |  |  |  |  | МК от 22.06.11 №2-06/11 ООО «Агентство регион. Развития» |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на на июнь2013 |  |  |  |  | Август 2012 Срок перенесен на ноябрь 2013 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Мшинское сельское поселение Кандыба Юрий Викторович 8(81372)733-25 | Постановление главы администрации от 30.09.2010 №145 |  |  |  |  |  |  | МК от 21.06.11 №3-06/11 ООО «Агентство регион. Развития» |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на август 2013 |  |  |  |  | Август 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Оредежское сельское поселение Павлов Анатолий Николаевич 8(81372)771-75 | Принято решение совета депутатов об отсутствии необходимости подготовки ГП и о подготовке ПЗЗ ( прим. к п. Оредеж) от (24.04.12 №44) 24.04.2012 №106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | Осьминское сельское поселение Ермаков Николай Викторович 8(81372)721-63 | Принято решение совета депутатов об отсутствии необходимости подготовки ГП и о подготовке ПЗЗ (применительно к пос.Осьмино, дер.Саба, дер.Рель) от 20.04.2012 № 69а №20 ( в ред. 26.04.12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | Ретюнское сельское поселение Вдовина Светлана Петровна 8(81372)534-30 | Принято решение совета депутатов об отсутствии необходимости подготовки ГП и о подготовке ПЗЗ (прим.к дер.Ретюнь) от 16.12.2010 №45 (с изм. 20.04.2012 №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Серебрянское сельское оселение Наумова Татьяна Васильевна 8(81372)592-58 | Принято решение совета депутатов об отсутствии необходимости подготовки ГП и о подготовке ПЗЗ(прим. к.п. Серебрянский, д. Бараново, д.Ильжо) от 21.04.2012 №80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Скребловское сельское поселение Цветкова Анна Васильевна 8(81372)581-00 | Постановление главы администрации от 26.03.10 № 34 |  |  |  |  |  |  | МК от 01.06.11 №5 ООО «Агентство регион. Развития» |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Представлен на согласование в Правительство ЛО от 27.12.20.12 № Согласован |  |  |  |  | Август 2012 Срок перенесен на август 2013 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Тесовское сельское поселение Алекесандрова Татьяна Евгеньевна 8(81372)793-86 | Принято решение совета депутатов об отсутствии необходимости подготовки ГП и о подготовке ПЗЗ (прим. к п. Тесово, д. Белое, д. Почап, д. Холомцы) от 10.01.2012 №122-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Торковичское сельское поселение Польшин Вячеслав Михайлович 8(81372)788-44 | Постановление главы администрации от 18.01.2010 №3 |  |  |  |  |  |  | МК от 03.05.12 №28 ООО «Агентство регион. Развития» |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 16.04.2013 №53-3533/13 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на август 2013 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Ям-Тесовское сельское поселение Лапина Светлана Викторовна 8(81372)786-35 | Принято решение совета депутатов об отсутствии необходимости подготовки ГП и о подготовке ПЗЗ ( прим. к. п. Приозерный, д. Ям-Тесово, д. Надбелье) от (24.04.12 №44) 23.04.2012 №142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпорожский муниципальный район (всего поселений 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Подпорожское городское поселение | Постановление главы администрации от 29.08.08 № 292-а |  |  |  |  |  |  |  | МК от 03.11.08 № 60 ООО «Маскарон» |  |  |  |  |  | Согласован Свод. заключение от 18.04.2012 №54-1183/12 |  |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 20.12.2012№ 288 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Важинское городское поселение Левшакова Ирина Васмильевна 8(813-65) 71-595 | Постановление главы администрации от 25.09.08 № 68 |  |  |  |  |  |  |  | МК от 17.01.2011 №1/2011 ООО «АРР» |  |  |  |  |  | Согласован Свод. заключение от 02.05.2012 №54-1009/12-0 |  |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 27.09.2012№ 31 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Винницкое сельское поселение | Постановление главы администрации от 25.01.10 № 12 Работы не ведутся |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2011 Срок перенесен на на июнь 2013 |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на август 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Вознесенское городское поселение | Постановление главы администрации от 03.02.09 № 2 |  |  |  |  |  |  |  | МК б/н от 08.06 08 ООО «Маскарон» 11.01.2011года Расторжение контракта |  |  |  |  |  | Август 2011 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Никольское городское поселение Дорин Виктор Алексеевич 8 (812)328-59-02 | Постановление главы администрации от 09.10.08 № 16 |  |  |  |  |  |  |  | МК от 25.01.2011№2 ООО НПИПП «ЭНКО» |  |  |  |  |  | Согласован от 14.12.2012 №54-5223/12-0-1 |  |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 13.02.2013 № 237 |  |  |  |  |
| Приозерский муниципальный район (всего поселений 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Приозерское городское поселение Глумилина Наталья Владимировна 8(81379) |  |  | Постановление главы администрации № 207 от 16.10.08 |  |  |  |  |  |  |  | МК от 03.12.08 № 780 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  | Представлен в Правит-во ЛО на согласование от 07.02.2012 №55-13/12 (от 02.04.12 №23-2375/12) Согласован от 17.09.12 №55-3076/12 Опубликование 13.09.12 «Приозерские ведомости» |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 20.12.2012№ 168 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | МО «Кузнечное» Кузнечнинское городское поселение Галич Галина Анатольевна 8(81379)98-242 |  |  | Постановление главы администрации от 28.11.08 № 147 |  |  |  |  |  |  |  | МК от 03.12.08 № 780 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  | Представлен в Правит-во ЛО на согласование от 07.02.2012 №55-14/12 (от 02.04.12 №23-2375/12) Согласован От 17.09.2012 №55-3108/12 Опубликование 13.09.12 «Приозерские ведомости» |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 20.12.2012 №144 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Громовское сельское поселение Гой Елена Геннадьевна 8(81379)99-450 |  |  | Постановление главы администрации от 03.12.08 № 127 |  |  |  |  |  |  |  | МК от 03.12.08 № 780 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  | Представлен в Правит-во ЛО на согласование 02.04.2012 №23-2375/12-1 Согласован от 07.09.12 №55-2975/12 Опубликование 13.09.12 «Приозерские ведомости» |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 14.12.2012№137 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Запорожское сельское поселение Лестникова Валентина Владимировна 8(81379)66-319 |  |  | Постановление главы администрации от 26.11.08 № 121 (№ 163 от 28.02.08) |  |  |  |  |  |  |  | МК от 03.12.08 № 780 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  | Представлен в Правит-во ЛО на согласование 12.03.2012 №55-1716/12 (от 02.04.12 №23-2375/12) Согласован от 17.09.12 №55-1716/12-0-1 Опубликование 13.09.12 «Приозерские ведомости» |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 16.12.2012 № 103 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Краснозерное сельское поселение Заремский Юрий Борисович 8(81379) 67-422 |  |  | Постановление главы администрации от 03.12.08 № 27 |  |  |  |  |  |  |  | МК от 31.08.09 № 62 ООО «Матвеев и Ко» 01.09.09-20.12.10 |  |  |  | Согласован по результатам работы согласит. комиссии |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов МО № 70 от 27.02.2012 Отмена решением СД от 02.11.12 №100 и 02.12.12 №108 Утверждён решением совета депутатов МО № 123 от 22.04.2013 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Ларионовское сельское поселение Воронцов Сергей Евгеньевич 8(81379) 93-332 |  |  | Постановление главы администрации от 28.11.08 № 195 |  |  |  |  |  |  |  | МК от 03.12.08 № 780 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  | Представлен в Правит-во ЛО на согласование 12.03.2012 №55-1718/12 (от 02.04.12 №23-2375/12) Согласован от 07.09.12 №55-1718/12 Опубликование 13.09.12 «Приозерские ведомости» |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 13.12.2012 № 153 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Мельниковское сельское поселение Камнев Эдуард Анатольевич 8(81379)91-189 |  |  | Постановление главы администрации от 05.12.08 № 205 (№ 118 от 14.06.07) |  |  |  |  |  |  |  | МК от 30.06.09 № 09-183 ООО «АМ Б.В.Николащенко» |  |  |  | Сентябрь 2011г. Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  | Февраль 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Мичуринское сельское поселение Стецюк Вячеслав Владимирович 8(81379)62-416 |  |  | Постановление главы администрации от 21.11.08 № 86 |  |  |  |  |  |  |  | МК от 03.12.08 № 780 ООО НПИ «ЭНКО» МК №2 от 07.08.09 |  |  |  | Представлен в Правит-во ЛО на согласование 07.03.2012 №55-1624/12 (от 02.04.12 №23-2375/12) Согласован от 17.09.12 №55-1624/12-0-1 Опубликование 13.09.12 «Приозерские ведомости» |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 11.12.2012 № 126 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | Петровское сельское поселение Комракова Татьяна Васильевна 8(81379)66-218 |  |  | Постановление главы администрации от 27.11.08 № 45 |  |  |  |  |  |  |  | МК от 03.12.08 № 780 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  | Представлен в Правит-во ЛО на согласование от 12.03.12 № 55-1730/12 Согласован от 17.09.12 №55-1730/12-0-1 Опубликование 13.09.12 «Приозерские ведомости» |  |  |  | Февраль 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | Плодовское сельское поселение Бабин Николай Иванович 8(81379)96-142 Швирид Лариса Александровна 8(81379)96-145 |  |  | Постановление главы администрации от 26.11.08 № 87 |  |  |  |  |  |  |  | МК от 03.12.08 № 780 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  | Представлен в Правит-во ЛО на согласование 21.02.2012 №55-1310/12 (от 02.04.12 №23-2375/12) Согласован от 07.09.12 №55-1310/12-0-1 Опубликование 13.09.12 «Приозерские ведомости» |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 12.12.2012№ 122 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Раздольевское сельское поселение Соловьев Анатолий Григорьевич 8(81379)66-716 |  |  | Постановление главы администрации от 26.11.08 № 41 |  |  |  |  |  |  |  | МК от 03.12.08 № 780 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  | Представлен в Правит-во ЛО на согласование от 14.03.12 №55-1787/12 (от 02.04.12 №23-2375/12) Согласован от 18.09.12 №55-1787/12 -0-1 Опубликование 13.09.12 «Приозерские ведомости» |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 10.12.2012 № 124 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Ромашкинское сельское поселение Танков Сергей Владимирович 8(81379) 99-643 |  |  | Постановление главы администрации от 24.09.08 № 409 (№117,118 от 14.06.07) |  |  |  |  |  |  |  | МК от 03.12.08 № 780 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  | Представлен в Правит-во ЛО на согласование от 07.03.12 №55-1625/12 (от 02.04.12 №23-2375/12) Согласован от 17.09.12 №55-1625/12-0-1 Опубликование 13.09.12 «Приозерские ведомости» |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 10.12.2012 № 137 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Севастьяновское сельское поселение Карплюк Сергей Викторович 8(81379)93-186 |  |  | Постановление главы администрации от 02.12.08 № 32 |  |  |  |  |  |  |  | МК от 03.12.08 № 780 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  | Представлен в Правит-во ЛО на согласование ОТ 02.04.12 №23-2375/12-1 Согласован От 17.09.2012 №17.09.2012 Опубликование 13.09.12 «Приозерские ведомости» |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 11.12.2012 №73 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Сосновское сельское поселение Соклаков Александр Николаевич 8(81379)61-550 |  |  | Постановление главы администрации от 25.12.07 № 256 |  |  |  |  |  |  |  | МК от 05.09.08 № 126/08 ОАО «АрхиГрад» |  |  |  | Согласован по результатам работы согласит. комиссии Протокол от 11.01.2012 №3 Опубликование 27.06.12 №40 «Приозерский край» |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 19.12.2012 № 114 |  |  |  |  |  |
| Сланцевский муниципальный район (всего поселений 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Сланцевское городское поселение | Постановление главы администрации от 23.03.10 № 89-п |  |  |  | МК от 13.08.2010 №84/2010 ООО НПИПП «ЭНКО» |  |  |  |  |  |  | Согласован от 22.11.2011 №56-3993/11 |  |  |  |  |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов МО от 26.06.2012 №352-гсд |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Выскатское сельское поселение | Постановление главы администрации от 27.10 2010 №104- п |  |  |  | МК от 27.12.2010 №18/2010 ООО НПИПП «ЭНКО» |  |  |  |  |  |  | Согласован Публичные слушания |  |  |  |  |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 25.12.2012 № 301 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Гостицкое сельское поселение | Постановление главы администрации от 16.11.2010 №91-п |  |  |  | МК от 20.12.2010 №5/10 ООО НПИПП «ЭНКО» |  |  |  |  |  |  | Согласован от 12.05.2012 пр.№2 |  |  |  |  |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов от 03.10.2012 № 194 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Загривское сельское поселение | Постановление главы администрации от 07.12.2010 №110-п |  |  |  | МК от 26.04.2011 №1 ООО НПИПП «ЭНКО» |  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2011 Срок перенесен на июль 2013 |  |  |  |  |  |  |  | Февраль 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Новосельское сельское поселение | Постановление главы администрации от 14.09.2010 №46-п |  |  |  | МК от 11.11.2011 №09/2011 ООО НПИПП «ЭНКО» |  |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на июль 2013 |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Старопольское сельское поселение | Постановление главы администрации от 24.11.2010 №133-п |  |  |  | МК №1 от 09.02.2011 ООО НПИПП «ЭНКО» |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 20.07.12 №56-5568/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО в измененной редакции |  |  |  |  |  |  |  | Февраль 2012 Срок перенесен на август 2013 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Черновское сельское поселение | Постановление главы администрации от 26.11.2010 |  |  |  | МК от 05.02.2011 №10 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 15.06.12 №56-4395/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО от 16.04.13 в измененной редакции. Согласован. |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на август 2013 |  |  |  |  |
| Тихвинский муниципальный район (всего поселений 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Тихвинское городское поселение | Постановление главы администрации от 20.01.10 № 02-17-а (прим. К Тихвину) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МК от 25.12.06 № 151 ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |  |  |  |  | Согласован 20.02.12 согласит.ком-й принято решение о согласовании и направлении в Минрегион 16.04.12 |  |  |  |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов МО от 17.10.2012 №02-336 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Борское сельское поселение | Принято решение совета депутатов от об отсутствии необходимости подготовки генплана и утверждении ПЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Ганьковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Горское сельское поселение | Принято решение совета депутатов от 22.11.12 № 05-114 об отсутствии необходимости подготовки генплана и утверждении ПЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Коськовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Мелегежское сельское поселение | Принято решение совета депутатов от 16.11.12 № 07-131 об отсутствии необходимости подготовки генплана и утверждении ПЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Пашозерское сельское поселение | Принято решение совета депутатов от 03.10.12 № 08-105 об отсутствии необходимости подготовки генплана и утверждении ПЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Цвылевское сельское поселение | Принято решение совета депутатов от 30.08.12 № 09-134 об отсутствии необходимости подготовки генплана и утверждении ПЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | Шугозерское сельское поселение | Постановление главы администрации от 06.04.10 № 10-42-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МК от 10.12.07 №10-23/07-114/07-АИП Д/с №7 от 20.05.10 ЗАО «Телекоммуникаций» |  |  |  |  | Август 2011 Срок перенесен на июль 2013 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |
| Тосненский муниципальный район (всего поселений 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Тосненское городское поселение |  | Постановление главы администрации от 14.11.07 № 190 |  |  |  |  | МК от 21.04.09 № 2-ГП ООО «Геокарт Технология» Расторгнут. Доработка самостоятельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С/к. Доработка. Представлен на согласование в Правительство ЛО от .10.12 №58-117/12. Отказ в согласовании. от 25.12.12 №58-4213/12 Работает с/к от 08.02.2013. |  |  |  |  |  | Апрель 2012 Срок перенесен на август 2013 |
| 2 |  |  |  |  |  | Любанское городское поселение |  | Постановление главы администрации от 26.05.08 № 89 |  |  |  |  | МК от 26.01.09 № 34 ООО «АСГ «БАЛТДОМ» (расторгнут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на декабрь 2013 |  |  |  |  |  | Июнь 2012 Срок перенесен на февраль 2014 |
| 3 |  |  |  |  |  | Никольское городское поселение Вишневский Руслан Николаевич 8(81361)52-078 |  | Постановление главы администрации от 24.12.07 № 83 |  |  |  |  | МК от 26.02.10 № 3-10 ФГУП центр «Севзапгеоинформ» МК от 02.02.10 №35-10 ООО «Ин-т тер-го план-я «Урбаника» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласован по результатам работы согласит. комиссии от 29.02.2012 №3 |  |  |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 25.09.12 № 188 |
| 4 |  |  |  |  |  | Красноборское городское поселение |  | Постановление главы администрации от 07.05.08 № 36 |  |  |  |  | МК от 14.09.09 № 5 ФГУП «Аэрогеодезия» №4 от 04.10.2010 ОАО «НИИПГрадостроительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 20.07.12 №58-4918/12. Согласован. Представлен на согласование в Правительство ЛО 20.12.12 в измененной редакции |  |  |  |  |  | Утвержден решением совета депутатов от 13.03.2013 № 148 |
| 5 |  |  |  |  |  | Рябовское городское поселение Киселева Нина Федоровна 8(81361) 79-220 |  | Постановление главы администрации от 12.05.08 № 20 |  |  |  |  | МК от 27 .12.2010 №1 ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Передан на согласование в Прав-во ЛО от 31.01.12 №58-9/12 (от 27.03.12 №58-9/12-1) Отказ АМР от 26.06.12 №02-16-1234/12-0-1 С\к 20.07.12 Согласован по результатам работы согласит. комиссии от 18.10.2012 №2 |  |  |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов МО от 18.12.2012 №82- |
| 6 |  |  |  |  |  | Ульяновское городское поселение |  | Постановление главы администрации от 14.12.07 № 118 на всю территорию |  |  |  |  | МК от 14.11.08 №010-314-08 МК №9/09 от 29.07.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласован, Заключение 06.06.2012 г. № 58-1964/12 |  |  |  |  |  | Генплан пос. Ульяновка утвержден в составе ПГТ ЛО в 1990г. Утверждён решением совета депутатов от 08.08.2012№ 120 |
| 7 |  |  |  |  |  | Форносовское городское поселение Булышова Наталия Николаевна 8(81361)63-336 |  | Постановление главы администрации от 07.04.08 № 15 |  |  |  |  | МК от 06.03.2009 №1 только на картографию МК от 02.08.2010 №6 ООО НПИ «ЭНКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отказ АМР от 26.06.12 №02-16-1234/12-0-1 Представлен на согласование в Правительство ЛО от 18.10.12 №58-8412/12 Представлен на согласование в Правительство ЛО от 03.04.2013 в измененной редакции |  |  |  |  |  | Май 2012 Срок перенесен на август 2013 |
| 8 |  |  |  |  |  | Лисинское сельское поселение |  | Постановление главы администрации от 29.05.2008 №36 Работы не ведутся |  |  |  |  | Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |
| 9 |  |  |  |  |  | Нурминское сельское поселение Петрова Ю.А. Учитель А.Я. 8(81361)92-326 |  | Постановление главы администрации от 03.03.08 № 48 |  |  |  |  | МК от 06.04.10 № 32 ПИ «Спецстройпроект» г. Ярославль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2011 Срок перенесен на октябрь 2013 |  |  |  |  |  | Июль 2012 Срок перенесен на декабрь 2013 |
| 10 |  |  |  |  |  | Тельмановское сельское поселение |  | Постановление главы администрации от 05.11.08 № 81 26.08 10 на ГС |  |  |  |  | МК от 11.02.09 № 01/09 ДС от 31.12.2010 ООО «Институт стр-х проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отказ в согласовании (по результатам работы согласительной комиссии) от 23.03.11 №58-1003/11 Протокол от 22.07.11 №7/11 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  | Ноябрь 2011 Срок перенесен на декабрь 2013 |
| 11 |  |  |  |  |  | Трубникоборское сельское поселение |  | Постановление главы администрации от 25.01.08 № 5 от 27.04.2009 №67 |  |  |  |  | МК с ОАО «НИИПГрадостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март 2012 Срок перенесен на июнь 2013 |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 Срок перенесен на сентябрь 2013 |
| 12 |  |  |  |  |  | Федоровское сельское поселение |  | Постановление главы администрации от 31.05.2006 №44 |  |  |  |  | Февраль 2007 ООО «Архитектурная мастерская С.Ю.Бобылева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не согласован |  |  |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов МО № 238 от 09.10.09 |
| 13 |  |  |  |  |  | Шапкинское сельское поселение |  | Постановление главы администрации от 22.05.08 № 17 |  |  |  |  | МК от 28.12.2010 №1 ООО НПИИИ «ЭНКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представлен на согласование в Правительство ЛО от 22.04.2013 №58-3758/13 |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 Срок перенесен на июнь 2013 |
| Сосновоборский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Сосновоборский городской округ | Пост. адм-ции от 10.05.2006 №301 |  |  |  | МК от 15.12.2006 №106/06 ООО НПИИИ «ЭНКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сводное заключение об отказе в согласовании от 18.04.2011 №59-246/11-0-1 08.06.2012 № 59-4203/12 направлен повторно в Прав-во ЛО Согласован от 17.12.12 №59-4203/12-0-1 |  |  |  |  | Утверждён решением совета депутатов МО от 26.12.2012 №163 |  |